## Tareas
Formato de Planeación y Seguimiento - Tareas
Los datos presentados son solo ejemplos. Se deben borrar para ingresar los datos reales del grupo. También se deben borrar estos comentarios en azul.
Las casillas en gris tienen fórmulas para realizar los cálculos automáticamente. No deben ingresarse allí datos manuales.
| Grupo: | Reportalo
| Líder: | Luis David |  |  | 12
| Admon. de planeación: | Nodier Jose |  |  | 12
| Admon. de calidad: | grupo |  |  | 0
| Admon. de soporte: | grupo |  |  | 0
| Admon. de desarrollo: | sebastian |  |  | 12
| Ciclo: | 2 |  |  | 36 |  | Fecha inicio: | 2017-09-18
| Cantidad semanas: | 4 |  |  | 144
|  | Lo Planeado (Estimado) | [5 empty] | Lo real
Contexto | Tarea | Minutos Líder | Minutos Admin. Planeación | Minutos Admin. Desarrollo | Minutos totales tarea | Semana planeada terminación | Valor planeado (VP) | Minutos Líder | Minutos Admin. Planeación | Minutos Admin. Desarrollo | Minutos totales tarea | Semana real terminación | Valor ganado (VG)
CU. Reportar problema | Elaborar codigo de clases entidad | 0 | 0 | 180 | 180 | 1 | 2.083% | [5 empty] | 0%
CU. Gestionar usuarios | Elaborar codigo de clases entidad | 0 | 180 | 0 | 180 | 1 | 2.083% | [5 empty] | 0%
CU. Consultar problemas | Elaborar codigo de clases entidad | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 | 2.083% | [5 empty] | 0%
CU. Reportar problema | Elaborar código clases de control | 0 | 0 | 180 | 180 | 1 | 2.083% | [5 empty] | 0%
CU. Gestionar usuarios | Elaborar código clases de control | 0 | 180 | 0 | 180 | 1 | 2.083% | [5 empty] | 0%
CU. Consultar problemas | Elaborar código clases de control | 180 | 0 | 0 | 180 | 1 | 2.083% | [5 empty] | 0%
CU. Reportar problema | Pruebas unitarias clases de control | 0 | 0 | 60 | 60 | 1 | 0.6944% | [5 empty] | 0%
CU. Gestionar usuarios | Pruebas unitarias clases de control | 0 | 60 | 0 | 60 | 1 | 0.6944% | [5 empty] | 0%
CU. Consultar problemas | Pruebas unitarias clases de control | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0.6944% | [5 empty] | 0%
CU. Reportar problema | Elaborar código formularios (GUI) | 0 | 0 | 120 | 120 | 1 | 1.389% | [5 empty] | 0%
CU. Gestionar usuarios | Elaborar código formularios (GUI) | 0 | 120 | 0 | 120 | 1 | 1.389% | [5 empty] | 0%
CU. Consultar problemas | Elaborar código formularios (GUI) | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 | 1.389% | [5 empty] | 0%
CU. Reportar problema | Elaborar código acceso a BD (CRUD) | 0 | 0 | 110 | 110 | 1 | 1.273% | [5 empty] | 0%
CU. Gestionar usuarios | Elaborar código acceso a BD (CRUD) | 0 | 110 | 0 | 110 | 1 | 1.273% | [5 empty] | 0%
CU. Consultar problemas | Elaborar código acceso a BD (CRUD) | 110 | 0 | 0 | 110 | 1 | 1.273% | [5 empty] | 0%
CU. Reportar problema | Pruebas unitarias código acceso BD | 0 | 0 | 70 | 70 | 2 | 0.8102% | [5 empty] | 0%
CU. Gestionar usuarios | Pruebas unitarias código acceso BD | 0 | 70 | 0 | 70 | 2 | 0.8102% | [5 empty] | 0%
CU. Consultar problemas | Pruebas unitarias código acceso BD | 70 | 0 | 0 | 70 | 2 | 0.8102% | [5 empty] | 0%
FIN SEMANA 1 CICLO 2
CU. Reportar problema | Pruebas de integración | 0 | 0 | 120 | 120 | 2 | 1.389% | [5 empty] | 0%
CU. Gestionar usuarios | Pruebas de integración | 0 | 120 | 0 | 120 | 2 | 1.389% | [5 empty] | 0%
CU. Consultar problemas | Pruebas de integración | 120 | 0 | 0 | 120 | 2 | 1.389% | [5 empty] | 0%
CU. Reportar problema, gestionar usuarios, consultar problemas | Revision ciclo1 | 30 | 30 | 30 | 90 | 2 | 1.042% | [5 empty] | 0%
CU. RegistrarUsuario | Elaborar la especificación del caso de uso | 0 | 180 | 0 | 180 | 2 | 2.083% | [5 empty] | 0%
CU. AutenticacionUsuario | Elaborar la especificacion del caso de uso | 0 | 180 | 0 | 180 | 2 | 2.083% | [5 empty] | 0%
CU. NotificarSolucion | Elaborar la especificacion del caso de uso | 180 | 0 | 0 | 180 | 2 | 2.083% | [5 empty] | 0%
CU. ConsultarSolucion | Elaborar la especificacion del caso de uso | 0 | 0 | 180 | 180 | 2 | 2.083% | [5 empty] | 0%
CU. RegistrarUsuario,AutenticacionUsuario,NotificarSolucion,ConsultarSolucion | Revisión especificacion casos de uso | 60 | 60 | 60 | 180 | 2 | 2.083% | [5 empty] | 0%
CU. RegistrarUsuario | Elaborar mockup | 0 | 120 | 0 | 120 | 2 | 1.389% | [5 empty] | 0%
CU. AutenticacionUsuario | Elaborar mockup | 0 | 130 | 0 | 130 | 2 | 1.505% | [5 empty] | 0%
CU. NotificarSolucion | Elaborar mockup | 130 | 0 | 0 | 130 | 2 | 1.505% | [5 empty] | 0%
CU. ConsultarSolucion | Elaborar mockup | 0 | 0 | 130 | 130 | 2 | 1.505% | [5 empty] | 0%
CU. RegistrarUsuario,AutenticacionUsuario,NotificarSolucion,ConsultarSolucion | Reunión de inspección | 20 | 20 | 20 | 60 | 2 | 0.6944% | [5 empty] | 0%
CU. RegistrarUsuario | Elaborar analisis del caso de uso | 0 | 60 | 0 | 60 | 2 | 0.6944% | [5 empty] | 0%
CU. AutenticacionUsuario | Elaborar analisis del caso de uso | 0 | 60 | 0 | 60 | 2 | 0.6944% | [5 empty] | 0%
CU. NotificarSolucion | Elaborar analisis del caso de uso | 60 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0.6944% | [5 empty] | 0%
CU. ConsultarSolucion | Elaborar analisis del caso de uso | 0 | 0 | 60 | 60 |  | 0.6944% | [5 empty] | 0%
FIN SEMANA 2 CICLO 2
CU. RegistrarUsuario | Elaborar diagrama de clases | 0 | 120 | 0 | 120 | 2 | 1.389% | [5 empty] | 0%
CU. AutenticacionUsuario | Elaborar diagrama de clases | 0 | 120 | 0 | 120 | 2 | 1.389% | [5 empty] | 0%
CU. NotificarSolucion | Elaborar diagrama de clases | 120 | 0 | 0 | 120 | 2 | 1.389% | [5 empty] | 0%
CU. ConsultarSolucion | Elaborar diagrama de clases | 0 | 0 | 120 | 120 |  | 1.389% | [5 empty] | 0%
CU. RegistrarUsuario,AutenticacionUsuario,NotificarSolucion,ConsultarSolucion | Reunión de inspección | 20 | 20 | 20 | 60 | 2 | 0.6944% | [5 empty] | 0%
CU. RegistrarUsuario | Elaborar codigo de clases entidad | 0 | 180 | 0 | 180 | 3 | 2.083% | [5 empty] | 0%
CU. AutenticacionUsuario | Elaborar codigo de clases entidad | 0 | 180 | 0 | 180 | 3 | 2.083% | [5 empty] | 0%
CU. NotificarSolucion | Elaborar codigo de clases entidad | 180 | 0 | 0 | 180 | 3 | 2.083% | [5 empty] | 0%
CU. ConsultarSolucion | Elaborar codigo de clases entidad | 0 | 0 | 180 | 180 |  | 2.083% | [5 empty] | 0%
CU. RegistrarUsuario,AutenticacionUsuario,NotificarSolucion,ConsultarSolucion | Reunión de inspección | 60 | 60 | 60 | 180 | 3 | 2.083% | [5 empty] | 0%
CU. RegistrarUsuario | Elaborar código clases de control | 0 | 180 | 0 | 180 | 3 | 2.083% | [5 empty] | 0%
CU. AutenticacionUsuario | Elaborar código clases de control | 0 | 180 | 0 | 180 | 3 | 2.083% | [5 empty] | 0%
CU. NotificarSolucion | Elaborar código clases de control | 180 | 0 | 0 | 180 | 3 | 2.083% | [5 empty] | 0%
CU. ConsultarSolucion | Elaborar código clases de control | 0 | 0 | 180 | 180 |  | 2.083% | [5 empty] | 0%
FIN SEMANA 3 CICLO 2
CU. RegistrarUsuario | Pruebas unitarias clases de control | 0 | 60 | 0 | 60 | 3 | 0.6944% | [5 empty] | 0%
CU. AutenticacionUsuario | Pruebas unitarias clases de control | 0 | 60 | 0 | 60 | 3 | 0.6944% | [5 empty] | 0%
CU. NotificarSolucion | Pruebas unitarias clases de control | 60 | 0 | 0 | 60 |  | 0.6944% | [5 empty] | 0%
CU. ConsultarSolucion | Pruebas unitarias clases de control | 0 | 0 | 60 | 60 | 3 | 0.6944% | [5 empty] | 0%
CU. RegistrarUsuario | Elaborar código formularios (GUI) | 0 | 110 | 0 | 110 | 4 | 1.273% | [5 empty] | 0%
CU. AutenticacionUsuario | Elaborar código formularios (GUI) | 0 | 110 | 0 | 110 | 4 | 1.273% | [5 empty] | 0%
CU. NotificarSolucion | Elaborar código formularios (GUI) | 120 | 0 | 0 | 120 | 4 | 1.389% | [5 empty] | 0%
CU. ConsultarSolucion | Elaborar código formularios (GUI) | 0 | 0 | 120 | 120 |  | 1.389% | [5 empty] | 0%
CU. RegistrarUsuario | Elaborar código acceso a BD (CRUD) | 0 | 110 | 0 | 110 | 4 | 1.273% | [5 empty] | 0%
CU. AutenticacionUsuario | Elaborar código acceso a BD (CRUD) | 0 | 110 | 0 | 110 | 4 | 1.273% | [5 empty] | 0%
CU. NotificarSolucion | Elaborar código acceso a BD (CRUD) | 110 | 0 | 0 | 110 | 4 | 1.273% | [5 empty] | 0%
CU. ConsultarSolucion | Elaborar código acceso a BD (CRUD) | 0 | 0 | 110 | 110 |  | 1.273% | [5 empty] | 0%
CU. RegistrarUsuario | Pruebas unitarias código acceso BD | 0 | 90 | 0 | 90 | 4 | 1.042% | [5 empty] | 0%
CU. AutenticacionUsuario | Pruebas unitarias código acceso BD | 0 | 90 | 0 | 90 | 4 | 1.042% | [5 empty] | 0%
CU. NotificarSolucion | Pruebas unitarias código acceso BD | 90 | 0 | 0 | 90 | 4 | 1.042% | [5 empty] | 0%
CU. ConsultarSolucion | Pruebas unitarias código acceso BD | 0 | 0 | 90 | 90 |  | 1.042% | [5 empty] | 0%
CU. RegistrarUsuario | Pruebas de integración | 0 | 120 | 0 | 120 | 4 | 1.389% | [5 empty] | 0%
CU. AutenticacionUsuario | Pruebas de integración | 0 | 120 | 0 | 120 | 4 | 1.389% | [5 empty] | 0%
CU. NotificarSolucion | Pruebas de integración | 120 | 0 | 0 | 120 | 4 | 1.389% | [5 empty] | 0%
CU. ConsultarSolucion | Pruebas de integración | 0 | 0 | 120 | 120 |  | 1.389% | [5 empty] | 0%
CU. RegistrarUsuario,AutenticacionUsuario,NotificarSolucion,ConsultarSolucion | Revision ciclo2 | 60 | 60 | 60 | 180 | 4 | 2.083% | [5 empty] | 0%
FIN SEMANA 4 CICLO 2 | [6 empty] | 0%
[7 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
| Total minutos por rol | 2440 | 3760 | 2440
| Total horas por rol | 40.6667 | 62.6667 | 40.6667
[5 empty] | 8640 | VP total: | 100% | Esto siempre debe dar 100% |  |  | 0
[5 empty] | 144 | [5 empty] | 0
Verificar que las horas totales planeadas
no excedan las horas de trabajo del grupo en el ciclo

## Semanas
Formato de Planeación y Seguimiento - Semanas
Las casillas en gris tienen fórmulas para realizar los cálculos automáticamente. No deben ingresarse allí datos manuales.
Grupo: | Reportalo
Ciclo: | 1
| Lo Planeado (Estimado) |  |  | Lo real
Semana | Horas | Valor planeado | Valor planeado acumulado | Horas | Valor ganado | Valor ganado acumulado
1 | 32.5 | 22.57% | 22.57% | 0 | 0% | 0%
2 | 45.5 | 31.6% | 54.17% | 0 | 0% | 0%
3 | 24 | 16.67% | 70.83% | 0 | 0% | 0%
4 | 24.6667 | 17.13% | 87.96% | 0 | 0% | 0%
| 126.6667 |  |  | 0
Las horas de cada semana no pueden superar las horas de trabajo del grupo por semana