## PlanIndividual
Formato de Planeación Individual
Los datos presentados son solo ejemplos. Se deben borrar para ingresar los datos reales de la persona
Nombre: | Sebastian Noreña Meglan
Rol: | Lider de desarrollo
Ciclo: | 1 | Horas de trabajo semanales: |  |  | 5
|  | Planeado |  |  | Real
Producto | Tarea | Minutos | Semana planeada terminación | Valor planeado (VP) | Minutos | Semana terminación | Valor ganado
Sistema | Instalar herramientas de desarrollo | 270 | 1 | 12.11% | 80 | 1 | 23.19%
| Reunión de coordinación semana 1 | 60 | 1 | 2.691% | 60 | 1 | 17.39%
CONFIGURACIONES GENERALES
| Realizar entrevista al usuario | 90 | 1 | 4.036% | 60 | 2 | 17.39%
CU. Reportar problema | Elaborar la especificación del caso de uso | 180 | 1 | 8.072% | 90 | 2 | 26.09%
CU. Reportar problema, gestionar usuarios, consultar problemas | Revisión especificacion casos de uso | 90 | 2 | 4.036% | 50 | 3 | 14.49%
FIN DE TAREAS DE LA SEMANA 1
| Definir arquitectura | 120 | 2 | 5.381% | 100 | 3 | 28.99%
CU. Reportar problema | Elaborar mockup | 120 | 2 | 5.381% | 45 | 2 | 13.04%
CU. Reportar problema, gestionar usuarios, consultar problemas | Reunión de inspección | 90 | 2 | 4.036% |  | 3 | 0%
CU. Reportar problema | Elaborar analisis del caso de uso | 30 | 2 | 1.345% |  | 3 | 0%
CU. Reportar problema | Elaborar diagrama de clases | 120 | 2 | 5.381% |  | 3 | 0%
CU. Reportar problema, gestionar usuarios, consultar problemas | Reunión de inspección | 60 | 2 | 2.691% |  | 3 | 0%
FIN DE TAREAS DE LA SEMANA 2
CU. Reportar problema | Elaborar codigo de clases entidad | 180 | 3 | 8.072% |  | 4 | 0%
CU. Reportar problema, gestionar usuarios, consultar problemas | Reunión de inspección | 60 | 3 | 2.691% |  |  | 0%
CU. Reportar problema | Elaborar código clases de control | 180 | 3 | 8.072% |  |  | 0%
CU. Reportar problema, gestionar usuarios, consultar problemas | Reunión de inspección | 20 | 3 | 0.8969% |  |  | 0%
CU. Reportar problema | Pruebas unitarias clases de control | 60 | 3 | 2.691% |  |  | 0%
FIN DE TAREAS DE LA SEMANA 3
CU. Reportar problema | Elaborar código formularios (GUI) | 120 | 4 | 5.381% |  |  | 0%
CU. Reportar problema | Elaborar código acceso a BD (CRUD) | 110 | 4 | 4.933% |  |  | 0%
CU. Reportar problema | Pruebas unitarias código acceso BD | 90 | 4 | 4.036% |  |  | 0%
CU. Reportar problema | Pruebas de integración | 120 | 4 | 5.381% |  |  | 0%
CU. Reportar problema, gestionar usuarios, consultar problemas | Revision ciclo1 | 60 | 4 | 2.691% |  |  | 0%
FIN DE TAREAS DE LA SEMANA 4
| Total: | 2230 |  | 1 | 345 |  | 100%