## Tareas
Formato de Planeación y Seguimiento - Tareas
Los datos presentados son solo ejemplos. Se deben borrar para ingresar los datos reales del grupo. También se deben borrar estos comentarios en azul.
Las casillas en gris tienen fórmulas para realizar los cálculos automáticamente. No deben ingresarse allí datos manuales.
| Grupo: | Reportalo
| Líder: | Luis David |  | Horas de trabajo semanal: |  |  | 5
| Admon. de planeación: | Nodier Jose |  | Horas de trabajo semanal: |  |  | 5
| Admon. de calidad: | grupo |  | Horas de trabajo semanal: |  |  | 5
| Admon. de soporte: | grupo |  | Horas de trabajo semanal: |  |  | 5
| Admon. de desarrollo: | sebastian |  | Horas de trabajo semanal: |  |  | 5
| Ciclo: | 1 |  | Total horas semana grupo: |  |  | 25 |  | Fecha inicio: | 2017-09-18 |  | Fecha fin: | 2017-10-13
| Cantidad semanas: | 4 |  | Total horas ciclo total: |  |  | 100
|  | Lo Planeado (Estimado) | [7 empty] | Lo real
Contexto | Tarea | Minutos Líder | Minutos Admin. Planeación | Minutos Admin. Calidad | Minutos Admin. Soporte | Minutos Admin. Desarrollo | Minutos totales tarea | Semana planeada terminación | Valor planeado (VP) | Minutos Líder | Minutos Admin. Planeación | Minutos Admin. Calidad | Minutos Admin. Soporte | Minutos totales tarea | Semana real terminación | Valor ganado (VG)
Sistema | Instalar herramientas de desarrollo | 0 | 0 |  | 270 | 0 | 270 | 1 | 4.5%
| Reunión de coordinación semana 1 | 90 | 60 |  |  | 60 | 210 | 1 | 3.5%
| CONFIGURACIONES GENERALES | [7 empty] | 0%
| Realizar entrevista al usuario | 90 | 90 |  |  | 90 | 270 | 1 | 4.5%
CU. Reportar problema | Elaborar la especificación del caso de uso | 0 | 0 |  |  | 180 | 180 | 1 | 3%
CU. Gestionar usuarios | Elaborar la especificacion del caso de uso | 0 | 180 |  |  | 0 | 180 | 1 | 3%
CU. Consultar problemas | Elaborar la especificacion del caso de uso | 180 | 0 |  |  | 0 | 180 | 1 | 3%
CU. Reportar problema, gestionar usuarios, consultar problemas | Revisión especificacion casos de uso | 60 | 60 |  |  | 90 | 210 | 1 | 3.5%
| FIN DE TAREAS DE LA SEMANA 1 | [7 empty] | 0%
| Definir arquitectura | 60 | 60 |  |  | 120 | 240 | 1 | 4%
CU. Reportar problema | Elaborar mockup | 0 | 0 |  |  | 120 | 120 | 2 | 2%
CU. Gestionar usuarios | Elaborar mockup | 0 | 120 |  |  | 0 | 120 | 2 | 2%
CU. Consultar problemas | Elaborar mockup | 120 | 0 |  |  | 0 | 120 | 2 | 2%
CU. Reportar problema, gestionar usuarios, consultar problemas | Reunión de inspección | 90 | 90 |  |  | 90 | 270 | 2 | 4.5%
CU. Reportar problema | Elaborar diagrama de clases | 0 | 0 |  |  | 120 | 120 | 2 | 2%
CU. Gestionar usuarios | Elaborar diagrama de clases | 0 | 120 |  |  | 0 | 120 | 2 | 2%
CU. Consultar problemas | Elaborar diagrama de clases | 120 | 0 |  |  | 0 | 120 | 2 | 2%
CU. Reportar problema, gestionar usuarios, consultar problemas | Revisión diagrama de clases | 90 | 90 |  |  | 90 | 270 | 2 | 4.5%
| FIN DE TAREAS DE LA SEMANA 2 | [7 empty] | 0%
CU. Reportar problema | Elaborar codigo de clases entidad | 0 | 0 |  |  | 180 | 180 | 2 | 3%
CU. Gestionar usuarios | Elaborar codigo de clases entidad | 0 | 180 |  |  | 0 | 180 | 2 | 3%
CU. Consultar problemas | Elaborar codigo de clases entidad | 180 | 0 |  |  | 0 | 180 | 2 | 3%
CU. Reportar problema, gestionar usuarios, consultar problemas | Reunión de inspección | 60 | 60 |  |  | 60 | 180 |  | 3%
CU. Reportar problema | Elaborar código clases de control | 0 | 0 |  |  | 180 | 180 | 3 | 3%
CU. Gestionar usuarios | Elaborar código clases de control | 0 | 180 |  |  | 0 | 180 | 3 | 3%
CU. Consultar problemas | Elaborar código clases de control | 180 | 0 |  |  | 0 | 180 | 3 | 3%
CU. Reportar problema, gestionar usuarios, consultar problemas | Reunión de inspección | 20 | 20 |  |  | 20 | 60 |  | 1%
CU. Reportar problema | Pruebas unitarias clases de control | 0 | 0 | 60 |  | 0 | 60 | 3 | 1%
CU. Gestionar usuarios | Pruebas unitarias clases de control | 0 | 0 | 60 |  | 0 | 60 | 3 | 1%
CU. Consultar problemas | Pruebas unitarias clases de control | 0 | 0 | 60 |  | 0 | 60 | 3 | 1%
FIN DE TAREAS DE LA SEMANA 3
CU. Reportar problema | Elaborar código formularios (GUI) | 0 | 0 |  |  | 120 | 120 | 3 | 2%
CU. Gestionar usuarios | Elaborar código formularios (GUI) | 0 | 120 |  |  | 0 | 120 | 3 | 2%
CU. Consultar problemas | Elaborar código formularios (GUI) | 120 | 0 |  |  | 0 | 120 | 3 | 2%
CU. Reportar problema | Elaborar código acceso a BD (CRUD) | 0 | 0 |  |  | 110 | 110 | 3 | 1.833%
CU. Gestionar usuarios | Elaborar código acceso a BD (CRUD) | 0 | 110 |  |  | 0 | 110 | 3 | 1.833%
CU. Consultar problemas | Elaborar código acceso a BD (CRUD) | 110 | 0 |  |  | 0 | 110 | 3 | 1.833%
CU. Reportar problema | Pruebas unitarias código acceso BD | 0 | 0 | 90 |  | 0 | 90 | 3 | 1.5%
CU. Gestionar usuarios | Pruebas unitarias código acceso BD | 0 | 0 | 90 |  | 0 | 90 | 3 | 1.5%
CU. Consultar problemas | Pruebas unitarias código acceso BD | 0 | 0 | 90 |  | 0 | 90 | 3 | 1.5%
CU. Reportar problema | Pruebas de integración | 0 | 0 | 120 |  | 0 | 120 | 3 | 2%
CU. Gestionar usuarios | Pruebas de integración | 0 | 0 | 120 |  | 0 | 120 | 3 | 2%
CU. Consultar problemas | Pruebas de integración | 0 | 0 | 120 |  | 0 | 120 | 3 | 2%
CU. Reportar problema, gestionar usuarios, consultar problemas | Revision ciclo1 | 60 | 60 |  |  | 60 | 180 | 3 | 3%
| FIN DE TAREAS DE LA SEMANA 4 | [7 empty] | 0%
| Total minutos por rol | 1630 | 1600 | 810 | 270 | 1690
| Total horas por rol | 27.1667 | 26.6667 | 13.5 | 4.5 | 28.1667
[5 empty] | Total min.: |  | 6000 | VP total: | 100% | Esto siempre debe dar 100% |  |  | Total min.: | 0
[5 empty] | Total horas: |  | 100 | [5 empty] | Total horas: | 0
Verificar que las horas totales planeadas
no excedan las horas de trabajo del grupo en el ciclo

## Semanas
Formato de Planeación y Seguimiento - Semanas
Las casillas en gris tienen fórmulas para realizar los cálculos automáticamente. No deben ingresarse allí datos manuales.
Grupo: | Los Ases
Ciclo: | 1
| Lo Planeado (Estimado) |  |  | Lo real
Semana | Horas | Valor planeado | Valor planeado acumulado | Horas | Valor ganado | Valor ganado acumulado
1 | 29 | 29% | 29% | 0 | 0% | 0%
2 | 30 | 30% | 59% | 0 | 0% | 0%
3 | 37 | 37% | 96% | 0 | 0% | 0%
4 | 0 | 0% | 96% | 0 | 0% | 0%
| 96 |  |  | 0
Las horas de cada semana no pueden superar las horas de trabajo del grupo por semana