## PlanIndividual
Formato de Planeación Individual
Los datos presentados son solo ejemplos. Se deben borrar para ingresar los datos reales de la persona
Nombre: | Luis David Montoya
Rol: | Lider General
Ciclo: | 1 | Horas de trabajo semanales: |  |  | 5
|  | Planeado |  |  | Real
Producto | Tarea | Minutos | Semana planeada terminación | Valor planeado (VP) | Minutos | Semana terminación | Valor ganado
Sistema | Instalar herramientas de desarrollo | 90 | 1 | 4.523% | 100 | 1 | 10.52%
| Reunión de coordinación semana 1 | 90 | 1 | 4.523% | 90 | 1 | 9.464%
CONFIGURACIONES GENERALES
| Realizar entrevista al usuario | 90 | 1 | 4.523% | 60 | 2 | 6.309%
CU. Consultar problemas | Elaborar la especificacion del caso de uso | 180 | 1 | 9.045% | 67 | 2 | 7.045%
CU. Reportar problema, gestionar usuarios, consultar problemas | Revisión especificacion casos de uso | 60 | 1 | 3.015% | 144 | 3 | 15.14%
FIN DE TAREAS DE LA SEMANA 1
| Definir arquitectura | 60 | 2 | 3.015% | 120 | 3 | 12.62%
CU. Consultar problemas | Elaborar mockup | 120 | 2 | 6.03% | 120 | 2 | 12.62%
CU. Reportar problema, gestionar usuarios, consultar problemas | Reunión de inspección | 90 | 2 | 4.523% | 60 | 3 | 6.309%
CU. Consultar problemas | Elaborar analisis del caso de uso | 30 | 2 | 1.508% | 20 | 3 | 2.103%
CU. Consultar problemas | Elaborar diagrama de clases | 120 | 2 | 6.03% | 170 | 4 | 17.88%
CU. Reportar problema, gestionar usuarios, consultar problemas | Reunión de inspección | 60 | 2 | 3.015% |  |  | 0%
FIN DE TAREAS DE LA SEMANA 2
CU. Consultar problemas | Elaborar codigo de clases entidad | 180 | 3 | 9.045% |  |  | 0%
CU. Reportar problema, gestionar usuarios, consultar problemas | Reunión de inspección | 60 | 3 | 3.015% |  |  | 0%
CU. Consultar problemas | Elaborar código clases de control | 180 | 3 | 9.045% |  |  | 0%
CU. Reportar problema, gestionar usuarios, consultar problemas | Reunión de inspección | 20 | 3 | 1.005% |  |  | 0%
CU. Consultar problemas | Pruebas unitarias clases de control | 60 | 3 | 3.015% |  |  | 0%
FIN DE TAREAS DE LA SEMANA 3
CU. Consultar problemas | Elaborar código formularios (GUI) | 120 | 4 | 6.03% |  |  | 0%
CU. Consultar problemas | Elaborar código acceso a BD (CRUD) | 110 | 4 | 5.528% |  |  | 0%
CU. Consultar problemas | Pruebas unitarias código acceso BD | 90 | 4 | 4.523% |  |  | 0%
CU. Consultar problemas | Pruebas de integración | 120 | 4 | 6.03% |  |  | 0%
CU. Reportar problema, gestionar usuarios, consultar problemas | Revision ciclo1 | 60 | 4 | 3.015% |  |  | 0%
FIN DE TAREAS DE LA SEMANA 4
| Total: | 1990 |  | 1 | 951 |  | 100%